LOUNAIS-SUOMEN AMK-LIITTOUMA  CoastAL				PÖYTÄKIRJA

Hallitus

____________________________________________________________________________

Kokousaika		27.10.2014 klo 11.30 -14.00

Kokouspaikka	BORE laiva (Forum Marinumin vieressä), Linnankatu 72, Turku

Hallitus	Knuuttila Anttivesa, vpj.

Koivumäki Pertti estynyt

Kontio Outi

Lehmusto Jouko, pj.

Moisio Vili

Niemelä Jari

Nurmi Kaarina

Sundman Pekka

Rehtorit	Kämäri Juha, rehtori, SAMK, esittelijä

Taatila Vesa, rehtori TuAMK

Muut		Kärki Anne, sihteeri

Mertanen Olli

Lounas ja lyhyt esittäytyminen

Hallituksen uusi jäsen Vili Moisio ja TuAMK rehtori/toimitusjohtaja Vesa Taatila esittäytyivät lyhyesti.

1§	Kokouksen avaus

Pj. avasi kokouksen.

2§	CoastAL tilannekatsaus ja toiminnan seuranta (liitteet: seuranta ja raportti)

Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman jäsenkorkeakoulujen silloiset ylläpitäjähallitukset päättivät 2 ensimmäisen vuoden toimintasuunnitelmasta ja tavoitteista. CoastALin hallituksessa sovittiin keväällä 2014 toiminnan seurannan mittareista ja päätettiin tarkistaa käytettävien mittareiden ja raportointityökalun toimivuus ensimmäisen puolivuotisraportoinnin jälkeen.

Esitys: Hallitus käy keskustelun toiminnan etenemisestä, toteaa että raportointia voidaan jatkaa nykykäytännön mukaan ja merkitsee tilanteen tiedokseen.

Toiminnanjohtajat esittelivät tilannekatsauksen ja arvionsa liittoutuman etenemistä ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Todettiin työn edenneen hyvin ja jopa tavoitteiden suhteen nopeammin. Muistutettiin jatkuvan yhteydenpidon tärkeydestä OKMön.

Päätös: Todettiin liittoumatyön edenneen suunnitellusti ja jatketaan nykyistä raportointitapaa.

3§	Liittouman strategia (liite strategialuonnos)

Liittouman hallitus päätti keväällä 2014 käynnistää strategian suunnittelun ja täsmentää liittouman roolia strategiatyön edetessä. Strategia laaditaan 3-5 vuoden jaksolle sovittaen tavoitteet aikajanalle mahdollisimman konkreettisina. Hallitus käsitteli liittouman strategiaa seminaarissa kesäkuussa, mukana oli myös molempien osakeyhtiöiden hallitukset. Jäsenkorkeakoulujen opiskelijajärjestöt laativat ja julkaisivat kesällä 2014 yhteisen ehdotuksen visioksi liittoumalle. Tältä pohjalta toiminnanjohtajat laativat ensimmäisen ehdotuksen lyhyeksi strategialuonnokseksi, jota liittouman johtoryhmä käsitteli lokakuun alussa kokouksessaan ja edelleen sähköpostikeskusteluna, minkä pohjalta tämä luonnos tuotiin käsittelyyn. Liittouman toisen kehitysvaiheen, rakenteiden synnyttämisen, lisäksi kaivataan visiota kolmanneksi vaiheeksi, missä Satakunnan ja Varsinais-Suomen, samoin kuin molempien jäsenkorkeakoulujen, kilpailukyvyn jatkuva parantaminen varmistetaan. Liitteenä oleva strategialuonnos perusteluineen kaipaa siis vielä hallituksen ohjeistusta.

Esitys: Hallitus käy perusteellisen keskustelun strategialuonnoksesta ja ohjeistaa toiminnanjohtajia viimeistelemään luonnoksen seuraavan kokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Velvoitettiin liittouman johtoryhmä ja opiskelijakuntien puheenjohtajat luomaan liittouman strategialle/visiolle lyhyt ja ytimekäs sekä kuvaava otsikko. Liittouman

kehittämisessä edetään vaiheittain konkreettisin askelein. Esitetyt pysyvät rakenteet hyväksyttiin ja toivottiin edettävän myös uusien tutkimusryhmien suuntaan. Hallitus halusi korostaa myös yliopistoyhteistyön tärkeyttä ja sitä halutaan laajentaa.

Itse strategiapaperi halutaan tehdä mahdollisimman ymmärrettäväksi ja sen tulisi olla toteutettavissa yhdelle A4 lehdelle, Visiokuva ja lyhyt aloitusteksti etusivulle ja toiselle puolelle hyväksytyt 8 pysyvää rakennetta lyhyesti ja ymmärrettävästi selittäen sekä etemisaskeleet kuvaten. Strategia taustoja voidaan lisäksi esitellä erillisellä liitte/perusteluosalla, joka on tarkoitettu lähinnä liittoumakorkeakoulujen sisäiseen käyttöön ymmärrettävässä muodossa

4§	Hanke-esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle (liite hanke-esitys)

Molempien jäsenkorkeakoulujen vararehtorit ovat yhdessä valmistelleet yhteisen hanke-esityksen jätettäväksi OKM:lle liittouman edelleenkehittämiseksi. Kehityshanke on tehty vuosittaisen perinteen mukaan ja sillä haetaan ministeriön tukea strategisesti tärkeisiin hankkeisiin.

Esitys: Hallitus käy keskustelun hanke-esityksestä ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös: Hanke-esitys käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja pyydettiin vararehtoreita Soini ja Nurmi vielä hiomaan sinänsä hyvä esitys näiden hallituksen strategialinjausten kanssa yhteneväksi.

Hanke-esityksen jälkeen sovittiin pyydettäväksi audienssia ministeriöstä, paikalle menevät molempien hallitusten pj:t, molemmat toimitusjohtajat, molempien opiskelijakuntien edustajat sekä toiminnanjohtaja. Tavoitteena on selventää käynnillä liittoumatyöhön sitoutumista ja sen hyvää edistymistä jo ensimmäisenä vuotena.

5§	Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

Ehdotus: Sovitaan kokous pidettäväksi Porissa n. tammikuun puolivälissä ja yritetään saada TYn rehtori esittelemään näkemyksiään L-S korkeakoulujen tulevaisuuden näkymistä.

Päätös:

15.1.2015  torstai iltapäivä klo 14 – 16 paikka ilmoitetaan myöhemmin

6§	Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen n. 14.10, minkä jälkeen intendentti esitteli lyhyesti BORE-laivan historiaa.